|  |
| --- |
| **Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми**  **Государственное профессиональное образовательное учреждение**  **«Сыктывкарский политехнический техникум»**  **ПРОЕКТ**  **«Спорт для молодежи»**  **Руководитель проекта**  **Шовкопляс Николай Васильевич**  **тел. 89042314057**  **2020 год** |

**Пояснительная записка**

Реализуя задачи военно-патриотического воспитания и физического развития, обучающихся техникума авторы проекта столкнулись с проблемой организации качественной физической подготовки юношей - будущих призывников из-за недостаточной оснащенности необходимым оборудованием. Проект предусматривает монтаж и оформление на территории образовательной организации Спортивно-штурмовой полосы. Этот современный спортивный комплекс позволит осуществлять допризывную физическую подготовку обучающихся. Спортивно-штурмовая полоса изготовлена из высококачественного материала, прочного, износостойкого и предполагает эксплуатацию на улице.

Комплекс будет находиться в желаемом доступе для студентов и в свободное от учебы время, что особенно актуально это для обучающихся, проживающих в общежитии. Может быть использован как в специально организованной совместной деятельности, так и в свободной самостоятельной.

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

**ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум**»** (ГПОУ «СПТ») является многофункциональным и многопрофильным образовательным учреждением среднего профессионального образования, реализующим основные профессиональные образовательные программы для граждан, имеющих основное общее образование, среднее общее образование .

Цель ГПОУ «СПТ» - обеспечение устойчивой конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг за счёт диверсификации образовательных программ, высокого качества подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности и профессиональному росту.

Задачи Программы развития ГПОУ «СПТ»:

1. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования.

2. Модернизация профессионального образования, в том числе адаптивных практико-ориентированных и гибких образовательных программ по модернизации СПО.

3. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков.

4. Повышение эффективности управления качеством деятельности образовательного учреждения.

**Учредитель - Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми**.

**ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ**

На сегодняшний день проблема комплектации Вооруженных сил РФ обусловлена прежде всего отсутствием качественной подготовки будущих призывников. Юноши не адаптированы к высоким физическим нагрузкам, морально неустойчивы, у них не развито чувство воинской зрелости.

В рамках специализации учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности, а также функционирующего на базе СПТ клуба «Бойцы» частично решаются задачи предварительной подготовки учащихся к службе в Армии. Ребята знакомятся с военной историей, принимают участие в поисковой работе, совершают экскурсии в воинскую часть, где знакомятся с различными видами вооружений, уставом, порядком и организацией службы в армии т.д.

Вопрос физической подготовки будущих призывников стоит наиболее остро. В Сыктывкаре нет специальных условий для организации таких специфических видов физической деятельности, как передвижение по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах, безопорные прыжки при преодолении горизонтальных препятствий,  военно-прикладное ориентирование и т.д. Комплекс «Спортивно-штурмовая полоса» максимально решает задачи предпризывного физического развития обучающихся при обязательном соблюдении норм и правил безопасности, активном использовании оздоровительных сил природы. Кроме того, Спортивно-штурмовая полоса является доступной для всех категорий студентов, в том числе адаптирована для лиц с ОВЗ (с нарушением слуха), которые по своим физическим показателям не уступают здоровым ребятам, но на сегодняшний день не привлекаются к занятиям с повышенной физической нагрузкой в естественных, полевых условиях в соответствии с требованиями.

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

**Цель: с**оздание специальных условий для физического развития обучающихся ГПОУ «СПТ» предпризывного возраста.

**Задачи:**

- Разработать проект многофункциональной спортивной площадки, отвечающей требованиям спортивной военной подготовки («Спортивно-штурмовая полоса»).

- Провести анализ имеющегося на базе ГПОУ «СПТ» спортивного сооружения, отразить в проекте недостающие необходимые элементы;

- Изучить нормативно-правовую документацию;

- Систематизировать методические разработки с целью максимально эффективного использования спортивного комплекса в учебной деятельности;

- Оценить качество использования комплекса в реальной учебной практике, изучить мнение родительской общественности, способствовать повышению имиджа ГПОУ «СПТ»;

- Провести анализ, систематизацию и обобщение результатов, полученных в ходе реализации проекта.

**РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сроки | Перечень мероприятий | Исполнители | Источник |
|  | Май | Разработка плана монтажа комплекса «Спортивно-штурмовая полоса» | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М | ------- |
|  | Май | Проведение топографической съемки участка и создание плана – схемы. | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М | -------- |
|  | Июнь | Уборка участка от старых кустарников и корневой системы. | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М | Бюджет организации согласно принятой сметы |
|  | Июнь | Выравнивание территории для монтажа «Штурмовой Полосы» | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М |
|  | Июль | Установка тренажера «Разрушенная лестница» | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М |
|  | Июль | Установка «Лабиринта» | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М |
|  | Июль | Установка тренажера «Забор с наклонной доской» | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М |
|  | Июль | Установка тренажера «Одиночный окоп» | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М |
|  | Июль | Установка тренажера «Разрушенный мост» | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М |
|  | Июль | Установка тренажера «Стенка с проломами» | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М |
|  | Август | Укладка площадки искусственным покрытием. | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М |
|  | Август | Уборка прилегающего участка от строительного мусора | Шовкопляс Н.В., Пыхалов О.М |
|  | Сентябрь | Составление фотоотчета о проделанной работе. | Шовкопляс Н.В. | -------- |
|  | Сентябрь | Совершенствование методической базы по использованию в учебной деятельности «Штурмовой полосы» | Шовкопляс Н.В, Мамонтова Е. И. | --------- |

**СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ**

- Техника планирования (содержание, сроки, график реализации, определение ресурсов) – руководитель проекта Шовкопляс Н. В

- Оценка стоимости, составление сметы, бюджета – главный бухгалтер Зебарева О.Е.

- Заключение контрактов с партнерами проекта - директор Волощук Л.В.

-Найм бригады рабочих (для установочных, подсобных работ, монтажа, демонтажа) – заместитель директора Пыхалов О.М

- Контроль исполнения работ - заместитель директора ГПОУ «СПТ» Пыхалов О.М

-Анализ реализации проекта – руководитель проекта Шовкопляс Н.В, заместитель директора Мамонтова Е.И.

**РЕЗЮМЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Волощук Лариса Васильевна | Шовкопляс Николай Васильевич |
| Отношение к проекту | Директор ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум» | Руководитель проекта «Спорт молодого бойца» |
| Дата рождения | 06.09.1975 | 01.04.1970 |
| Образование | Высшее | Средне-специальное |
| Место работы | ГПОУ «Сыктывкарский политехнический Техникум» | ГПОУ «Сыктывкарский политехнический Техникум» |
| Стаж работы | 20 | 4,7 |
| Домашний адрес | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д.1, кв.17 | Г.Сыктывкар, ул. Морозова, д.41, кв. 2 |
| Телефон | 89068802779 | 89042314057 |
| Эл. почта | vollar0409@mail.ru | klosha@mail.ru |
| Реализованные проекты | См. Приложение 10. | См. Приложение 10. |

**КОНКРЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Качественный показатель** | **Количественный показатель** |
|  | Создан комплекс «Спортивно-штурмовая полоса» на территории техникума. | 1 шт |
|  | Количество учебных групп, пользующихся Спортивно-штурмовой полосой в рамках образовательного процесса и в свободное время | 46 |
|  | Численность обучающихся, пользующихся Спортивно-штурмовой полосой в рамках образовательного процесса и в свободное время | 1000 чел. |
|  | Организовано спортивных мероприятий в рамках сетевого взаимодействия для студентов ПОО и общеобразовательных организаций г. Сыктывкара/численность участников | 3/200 чел. |
|  | Организовано инструкторско-методических показательных занятий по физической подготовке с участием представителей Воинской части/численность участников | 1/20 чел. |
|  | Организован семинар для преподавателей учебной дисциплины «Физическая культура» по использованию возможностей Спортивно-штурмовой полосы в образовательной деятельности (в том числе для обучающихся с ОВЗ) | 1/10 чел. |
|  | Разработаны методические рекомендации по использованию возможностей Спортивно-штурмовой полосы в образовательной деятельности | 1 шт. |

|  |
| --- |
| Утверждаю  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Волощук  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  М.П. |

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| Проект «Спорт Молодого Бойца»  Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский политехнический техникум» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **Запрашиваемые средства** | **Имеющиеся средства** | **Всего** | **Источник финансирования** |
| ***Оплата труда*** | | | | |
| 1. Оплата труда штатных сотрудников | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Начисления на оплату труда штатным сотрудникам (по системе налогообложения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по оплате труда** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Прямые расходы*** | | | | |
| 1. Услуги внештатных сотрудников (экспертов, консультантов и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Начисления на оплату услуг внештатных сотрудников (по системе налогообложения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Аренда офиса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Оплата коммунальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Оплата услуг связи (почта, телефон, Интернет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Приобретение оборудования и предметов длительного пользования:  «Разрушенная лестница» 040-0057- 1  «Лабиринт» 040-0054 - 1  «Забор с наклонной доской» 040-0055 - 1  «Разрушенный мост» 040-0056 - 1  «Одиночный окоп» 040-0059 - 1  «Стенка с проломами» 040-0058 - 1 | 400000 | 34000 | 434000 | Бюджет организации  Средства благотворительного фонда ПАО «Лукойл» |
| 6. Установительные работы | ------------- | 68700 | 68700 | Бюджет организации |
| 7. Приобретение расходных материалов | ------------- | 36300 | 36300 | Бюджет организации |
| 1. Расходы на служебные командировки | ------------- | ------------ | ----------- | -------------- |
| 1. Оплата транспортных услуг | -------------- | 32400 | 32400 | Бюджет организации |
| ***Непрямые (сопутствующие) расходы (мероприятия, печать и т.д.)*** | | | | |
| 1. | --------- | --------- | ---------- | --------- |
| **Всего прямые расходы** | 400000 | 171400 |  |  |
| **Всего непрямые расходы** | **---------** | **----------** | **-----------** | **----------** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ** | 571400 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Полная стоимость проекта:** | **571400** | **рублей** |  |
| **Имеется:** | **171400** | **рублей** | **(плюс 42,85% к запрашиваемой сумме)** |
| **Запрашиваемые средства:** | **400000** | **рублей** |  |

Бюджет составил бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зебарева О.Е.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф И О, подпись)

Приложение 10

Стаж проектной деятельности директора ГПОУ «СПТ» Волощук Ларисы Васильевны

1. Учебно-производственный комплекс «Юность» с 2014 года

2. Технический центр по направлению автомобили и робототехника с 2015 года

3. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства среди студентов СПО по УГС 23.00.00 «Транспорт и технология наземного транспорта» в 2018 года

4. Региональный координационный центр движения Вордскиллс в Республике Коми с 2016 года

5. Детский оздоровительный лагерь на базе ГПОУ «СПТ» с 2019 года

6. Республиканский чемпионат Вордскиллс с 2016 года

7. Республиканское мероприятия «Фестиваль профессий» 2019 года

8. Федеральный грант в рамках проекта «Молодые профессионалы» для укрепления МТБ по направлению «Промышленные и инженерные технологии» 2020г.

Стаж проектной деятельности руководителя проекта Шовкопляса Николая Васильевича

1. Программы дополнительного образования детей и взрослых по направлениям «Общефизическая подготовка» и «Бокс» с 2016 года.
2. Военно-патриотический клуб «Бойцы» с 2018 года.
3. Участие в поисковой деятельности с 2018 года.

Приложение 11

Фото презентация проекта.

Этап 1.

Дворовая территория техникума, которую планируется предоставить под реализацию проекта. Слева – здание мастерских техникума, справа - общежитие. Выход на площадку есть из обоих зданий.



Планируется:

- очистить территорию от участков старого асфальтового покрытия;


- выкорчевать кустарники и деревья;

- демонтировать металлические конструкции;

- разровнять территорию.


Этап 2.

Закупка и монтаж элементов Спортивно-штурмовой полосы.




Элемент «Стена с проломами». Предназначен для преодоления препятствий в беге, прыжков в динамике, перелезания.


Элемент «Одиночный окоп» - метание гранаты, отработка стрельбы в укрытии.




Элемент «Забор с наклонной доской» - преодоление препятствия на ограниченной поверхности. Прыжки с высоты.



Элемент «Разрушенный мост» - упражнения на развитие равновесия, координацию движений.




Элемент «Разрушенная лестница» - развитие умения балансировать на возвышенности.



Элемент «Лабиринт» - ходьба и бег по пересеченной местности пешком и на лыжах.

Примерное расположение элементов Спортивно-штурмовой полосы в комплексе



Этап 3. Укладка искусственного покрытия на площадке.

